## Agile Project Plan
AGILE PROJECT PLAN TEMPLATE
| PROJECT NAME | PROJECT MANAGER | START DATE | END DATE |  | OVERALL PROGRESS |  | PROJECT DELIVERABLE
| Product Release | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20% |  | SCOPE STATEMENT
AT RISK | TASK NAME | FEATURE TYPE | RESPONSIBLE | STORY POINTS | START | FINISH | DURATION (DAYS) | STATUS | COMMENTS
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2022-09-03 | 2022-09-13 | 10 | Complete
| Feature 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | Complete
| Feature 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | Complete
| Feature 3 |  | Jacob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 4 | Overdue
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-16 | 2022-09-24 | 8 | In Progress
| Feature 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | In Progress
| Feature 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | Not Started
| Feature 6 |  | Shari W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | Not Started
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2022-09-25 | 2022-10-05 | 10 | Not Started
| Feature 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | Not Started
| Feature 8 |  | Kennedy K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | Not Started
| Feature 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | Not Started

## Agile Project Plan - BLANK
AGILE PROJECT PLAN TEMPLATE
| PROJECT NAME | PROJECT MANAGER | START DATE | END DATE |  | OVERALL PROGRESS |  | PROJECT DELIVERABLE
| phần mềm thu phí quản lí chung cư Blue Moon | Trần Văn Đức Anh | 21/3/2025 | 2025-06-01 |  | 0% |  | SCOPE STATEMENT
AT RISK | TASK NAME | FEATURE TYPE | RESPONSIBLE | STORY POINTS | START | FINISH | DURATION (DAYS) | STATUS | COMMENTS
Sprint 1
| Feature 1 | Khởi tạo dự án (Project Charter, WBS, quy trình làm việc) | Cả nhóm | 5 | 14/3/2025 | 23/3/2025 | 7 | In progress
| Feature 2 | Tổ chức kho lưu trữ (Github) phân quyền cho cả Team | Trần Văn Đức Anh | 3 | 21/3/2025 | 23/3/2025 | 3 | In progress | Tài liệu, họp khởi động, thiết lập công cụ quản lý backlog (Trello), CI/CD cơ bản
| Feature 3 | Thiết lập các CI/CD cơ bản, quản lý các issue, backlog trên công cụ Trello | Trần Văn Đức Anh | 3 | 21/3/2025 | 23/3/2025 | 3 | In progress
| Sprint 2 |  |  |  | 24/3/2025 | 30/3/2025
| Feature 4 | Tạo khoản phí dịch vụ chung cư | Hiền, Đức Anh | 7 | 24/3/2025 | 29/3/2025 | 6 | Not Started
| Feature 5 | Tạo khoản phí quản lý chung cư | Đăng, Bình | 7 | 24/3/2025 | 29/3/2025 | 6 | Not Started
| Feature 6 | Tạo khoản phí gửi xe | Hùng | 5 | 24/3/2025 | 28/3/2025 | 5 | Not Started
| Feature 7 | Tạo khoản thu hộ (điện, nước, internet) | Đức Anh | 5 | 24/3/2025 | 28/3/2025 | 5 | Not Started
| Feature 8 | Tạo khoản đóng góp tự nguyện | Đăng, Hiền, Bình | 7 | 25/3/2025 | 30/3/2025 | 6 | Not Started
| Sprint 3 |  |  |  | 31/3/2025 | 2025-07-04
| Feature 9 | Cập nhật danh sách hộ gia đình cần thu phí | Hùng, Bình | 7 | 31/3/2025 | 2025-07-04 | 7 | Not Started
| Feature 10 | Gửi thông báo thu phí | Đức Anh | 5 | 31/3/2025 | 2025-07-04 | 7 | Not Started
| Feature 11 | Ghi nhận thanh toán | Hùng | 5 | 2025-03-04 | 2025-07-04 | 5 | Not Started
| Feature 12 | Xử lý nợ phí | Đăng, Hiền | 6 | 31/3/2025 | 2025-07-04 | 7 | Not Started
| Sprint 4 |  |  |  | 2025-08-04 | 16/4/2025
| Feature 13 | Thống kê theo loại phí | Hùng,Hiền | 6 | 2025-08-04 | 14/4/2025 | 9 | Not Started
| Feature 14 | Thống kê theo hộ gia đình | Bình | 7 | 2025-08-04 | 14/4/2025 | 9 | Not Started
| Feature 15 | Xuất báo cáo tài chính | Đăng, Đức Anh | 5 | 2025-08-04 | 14/4/2025 | 9 | Not Started
| Sprint 5 |  |  |  | 17/4/2025 | 21/4/2025
| Feature 16 | Đăng ký tài khoản Ban quản trị | Hùng, Hiền, Đăng | 5 | 15/4/2025 | 21/4/2025 | 5 | Not Started
| Feature 17 | Đăng ký tài khoản cư dân | Bình, Đức Anh | 5 | 15/4/2025 | 21/4/2025 | 5 | Not Started
| Sprint 6 |  |  |  | 22/4/2025 | 30/4/2025
| Feature 18 | Cập nhật thông tin cá nhân | Bình, Đăng | 5 | 22/4/2025 | 30/4/2025 | 7 | Not Started
| Feature 19 | Thay đổi mật khẩu | Hùng, Đức Anh | 5 | 24/4/2025 | 30/4/2025 | 5 | Not Started
| Feature 20 | Cấp quyền truy cập | Đức Anh, Hiền | 6 | 22/4/2025 | 30/4/2025 | 7 | Not Started
| Sprint 7 |  |  |  | 2025-01-05 | 2025-07-05
| Feature 21 | Cập nhật danh sách hộ gia đình | Đăng, Hiền | 6 | 2025-03-05 | 2025-07-05 | 5 | Not Started
| Feature 22 | Quản lý nhân khẩu trong hộ | Bình, Đức Anh | 8 | 2025-01-05 | 2025-07-05 | 7 | Not Started
| Feature 23 | Quản lý biến động nhân khẩu (tạm trú, tạm vắng) | Hiền, Hùng | 8 | 2025-01-05 | 2025-07-05 | 7 | Not Started
| Sprint 8 |  |  |  | 2025-08-05 | 15/5/2025
| Feature 24 | Xuất danh sách nhân khẩu | Hùng, Đức Anh | 7 | 2025-08-05 | 15/5/2025 | 8 | Not Started
| Feature 25 | Báo cáo biến động dân cư | Bình, Đăng, Hiền | 7 | 2025-08-05 | 15/5/2025 | 8 | Not Started
| Sprint 9 | Kiểm thử & Bàn giao phiên giao phiên bản 1.0 |  |  | 16/5/2025 | 22/5/2025
| Feature 26 | Thực hiện các unit test, integration cho các module v1.0 | Hùng,Đức anh, Bình | 6 | 16/5/2025 | 22/5/2025 | 7 | Not Started
| Feature 27 | Fix bug, chuẩn bị release | Hiền, Đăng | 6 | 16/5/2025 | 22/5/2025 | 7 | Not Started
| Sprint 10 | Phân tích & thiết kế cho v2.0 |  |  | 23/5/2025 | 30/5/2025
| Feature 28 | Đăng ký phương tiện | Đăng, Hùng | 7 | 23/5/2025 | 30/5/2025 | 8 | Not Started
| Feature 29 | Thu phí gửi xe | Đức Anh | 6 | 23/5/2025 | 30/5/2025 | 8 | Not Started
| Feature 30 | Kiểm soát phương tiện ra/vào | Hiền, Bình | 8 | 23/5/2025 | 30/5/2025 | 8 | Not Started
| Sprint 11 |  |  |  | 31/5/52025 | 2025-08-06
| Feature 31 | Nhận thông báo thu phí từ nhà cung cấp | Đức Anh, Bình | 7 | 31/5/52025 | 2025-08-06 | 8 | Not Started
| Feature 32 | Gửi thông báo đến cư dân | Hiền, Hùng, Đăng | 7 | 31/5/52025 | 2025-08-06 | 8 | Not Started
| Sprint 12 |  |  |  | 2025-09-06 | 17/6/2025
| Feature 33 | Kiểm thử & Tích hợp v2.0 | Cả nhóm | 7 | 2025-09-06 | 14/6/2025 | 6 | Not Started
| Feature 34 | Triển khai & Bàn giao v2.0 | Cả nhóm | 5 | 15/6/2025 | 17/6/2025 | 3 | Not Started
| Feature 35 | Chăm sóc, Hỗ trợ & Bình trì | Cả nhóm | 5 | 17/6/2025 |  |  | Not Started